## P-22-075-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | DALMA/ADNOC | Nivel | V-1040010710-0014 | 22-075-ESP-0003-AZ5140 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5140 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 3 | 2025-03-27 | 42 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | 0 |  | 27/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | DALMA/ADNOC | Nivel | V-1040010710-0019 | 22-075-ESP-0003-AZ5171 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5171 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 3 | 2025-03-27 | 42 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | 0 |  | 27/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1

## P-23-027-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00020 | 23-027-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Dossier | No | Enviado | 1 | 2025-03-21 | 48 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 2 | Entra un nuevo suplemento, esperando aprobación de planos; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 21/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Rechazado Rev. 0 // 29-11-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00003 | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Enviado | 2 | 2025-03-25 | 44 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 0 | Nuevo suplemento, esperando aprobación ESP-0003; 11/03/2025 Documento hecho, falta price unitario | 25/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 25/02/2025 Enviado Rev. 1 // 14-11-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-10-2024 Enviado Rev. 0

## P-23-028-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00005 | 23-028-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Enviado | 4 | 2025-03-17 | 52 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 0 | Lo rechazan y confunde título con otro documento ; rechazan el doc. y piden que se suba en nativo; Rechazan de nuevo el doc. nativo, ahora piden que se suba en .zip el pdf y nativo; 07/03/2025 AHORA NO APLICA ESTE DOCUMENTO, SE ENVIA; 17-030-2025 exigen este documento de nuevo, se crea linea en egesdoc y se sube doc. | 17/03/2025 Enviado Rev. 4 // 07/03/2025 Eliminado Rev. 4 // 07/03/2025 Enviado Rev. 4 // 07/03/2025 Rechazado Rev. 3 // 25/02/2025 Enviado Rev. 3 // 08-11-2024 Com. Menores Rev. 2 // 17-10-2024 Enviado Rev. 2 // 17-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 09-07-2024 Enviado Rev. 1 // 28-06-2024 Rechazado Rev. 0 // 17-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00004 | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Enviado | 2 | 2025-03-25 | 44 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 0 | 11/03/2025 Documento hecho, falta price unitario | 25/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 25/02/2025 Enviado Rev. 1 // 15-11-2024 Com. Mayores Rev. // 17-10-2024 Enviado Rev.

## P-23-037-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Enviado | 0 | 2025-04-07 | 31 | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 0 |  | 07/04/2025 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - LEVEL GAUGES | Dossier | No | Enviado | 0 | 2025-04-21 | 17 | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 0 |  | 21/04/2025 Enviado Rev. 0

## P-24-066-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-24/066-S00 | LB | 1065110910 | ARAMCO/RIYAS | Caudal | V-1065110910-0115 | 24-066-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing | No | Enviado | 2 | 2025-04-02 | 36 | 2024-11-22 | 2025-06-02 | 0 |  | 02/04/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 28/02/2025 Enviado Rev. 1 // 28/02/2025 Com. Menores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev. // 07/02/2025 Eliminado Rev.

## P-24-070-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-24/070-S00 | LB | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI/ARAMCO | Caudal | VD-CI0021-022 | P-24-070-PRO-0002 | PAINTING AND COATING PROCEDURE | Procedimientos | No | Enviado | 1 | 2025-04-03 | 35 | 2024-10-14 | 2025-06-10 | 0 |  | 03/04/2025 Enviado Rev. 1 // 10/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI/ARAMCO | Caudal | VD-CI0021-002 | P-24-070-FL-PLG-0005 | DIMENSIONAL DRAWINGS - FLOW ELEMENT ORIFICES | Planos | Sí | Enviado | 3 | 2025-04-11 | 27 | 2024-10-14 | 2025-06-10 | 2 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 20/03/2025 Enviado Rev. 3 // 20/03/2025 Rechazado Rev. 2 // 14/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI/ARAMCO | Caudal | VD-CI0021-001 | P-24-070-DL-0001 | VENDOR DOCUMENT REGISTER | VDDL | Sí | Enviado | 1 | 2024-12-17 | 142 | 2024-10-14 | 2025-06-10 | 1 | Piden a traves del documento VDDL, un schedule que no se menciono en KOM | 17-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI/ARAMCO | Caudal | VD-CI0021-006 | P-24-070-FL-CAL-0007 | CALCULATION - FLOW ELEMENT ORIFICES | Cálculos | Sí | Enviado | 4 | 2025-04-21 | 17 | 2024-10-14 | 2025-06-10 | 2 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review; Se encuentra rechazado en el portal, se resube 11/02/2025; 20/03/2025 Se reenvia el documento por rechazo por error en la subida del documento | 21/04/2025 Enviado Rev. 4 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 14/03/2025 Enviado Rev. 3 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 07/02/2025 Enviado Rev. 2 // 30-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.

## P-24-073-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-24/073-S00 | AC | 7011319592 | CEPSA | Temperatura | V-2201BI01A4-2206-400-CER-001 | 24-073-CER-0001 | CERTIFICADOS PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Enviado | 0 | 2025-04-23 | 15 | 2024-11-26 | 2025-06-02 | 0 |  | 23/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | 7011319592 | CEPSA | Temperatura | V-2201BI01A4-2206-400-CER-003 | 24-073-S00-CER-003 | CE CERTIFICATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No | Enviado | 0 | 2025-04-23 | 15 | 2024-11-26 | 2025-06-02 | 0 |  | 23/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | 7011319592 | CEPSA | Temperatura | V-2201BI01A4-2206-400-CER-004 | 24-073-S00-CER-004 | ATEX CERTIFICATE | Certificados | No | Enviado | 0 | 2025-04-23 | 15 | 2024-11-26 | 2025-06-02 | 0 |  | 23/04/2025 Enviado Rev. 0

## P-24-079-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-24/079-S00 | SS | 106201091 | QATARBOP/TR | Caudal | 3998_18-1062010910-00001 | 24-079-LIS-0001 | BOP - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | VDDL | Sí | Enviado | 3 | 2025-03-31 | 38 | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 2 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 31/03/2025 Enviado Rev. 3 // 26/03/2025 Com. Menores Rev. 2 // 13/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 11-12-2024 Enviado Rev. 1 // 11-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | SS | 106201091 | QATARBOP/TR | Caudal | 3998_18-1062010910-00002 | 24-079-ESP-0003 | BOP - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 5 | 2025-04-03 | 35 | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 2 | 11/03/2025 Los cálculos del S00 se encuentra ya aprobados. Piden añadir supp 01 a este doc. | 03/04/2025 Enviado Rev. 5 // 03/04/2025 Com. Menores Rev. 4 // 11/03/2025 Enviado Rev. 4 // 06/02/2025 Aprobado Rev. 3 // 23-01-2025 Enviado Rev. 3 // 23-01-2025 Com. Mayores Rev. 2 // 16-01-2025 Enviado Rev. 2 // 16-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1 // 10-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 12-11-2024 Enviado Rev.
P-24/079-S00 | SS | 106201091 | QATARBOP/TR | Caudal | 3998_18-1062010910-00005 | 24-079-DOS-0001 | BOP - WELDING PROCEDURE FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Soldadura | Sí | Enviado | 1 | 2025-04-01 | 37 | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 0 | 03/04/2025 PDF CORRUPTED, SE RESUBE. | 01/04/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 18/02/2025 Enviado Rev. 0

## P-24-092-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-24/092-S00 | SS | 106201064-00 | QATARBOP/TR | Temperatura | 3998_18-1062010640-00007 | 24-092-LIS-0016 | BOP - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Repuestos | No | Enviado | 1 | 2025-02-20 | 77 | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 0 | Rechazan al momento, piden también el doc en nativo | 20/02/2025 Enviado Rev. 1 // 19/02/2025 Rechazado Rev. 1 // 19/02/2025 Enviado Rev. 1 // 19/02/2025 Rechazado Rev. 0 // 10-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | SS | 106201064-00 | QATARBOP/TR | Temperatura | 3998_18-1062010640-00015 | 24-092-ESP-0003 | BOP - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 3 | 2025-04-21 | 17 | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 1 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review; 21/03/2025 Se envía añadiendo SUPP 02; 24/03/2025 PDF CORRUPTED, se sube de nuevo a eGesdoc. | 21/04/2025 Enviado Rev. 3 // 14/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 21/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/02/2025 Aprobado Rev. 1 // 22-01-2025 Enviado Rev. 1 // 16-01-2025 Com. Menores Rev. 0 // 04-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | SS | 106201064-00 | QATARBOP/TR | Temperatura | 3998_18-1062010640-00013 | 24-092-PRC-0009 | BOP - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Procedimientos | No | Enviado | 2 | 2025-04-07 | 31 | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 0 |  | 07/04/2025 Enviado Rev. 2 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 21/03/2025 Enviado Rev. 1 // 21/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | SS | 106201064-00 | QATARBOP/TR | Temperatura | 3998_18-1062010640-00014 | 24-092-PRC-0012 | BOP - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Packing | No | Enviado | 1 | 2025-04-23 | 15 | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 0 | Se encontraba sin enviar la nueva rev. ; Se envía 23/04/2025 | 21/03/2025 Enviado Rev. 1 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0

## P-24-094-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-24/094-S00 | LB | 1065110920-00 | ARAMCO/RIYAS | Caudal | V-1065110920-0026 | 24-094-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Otros | No | Enviado | 1 | 2025-04-03 | 35 | 2024-12-10 | 2025-03-25 | 0 |  | 03/04/2025 Enviado Rev. 1 // 03/04/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0

## P-25-005-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-25/005-S00 | SS | O-23/077 | SINES/YOKOGAWA | Temperatura | 25-005-PMI-001 | 25-005-PMI-001 | PMI Procedure | Procedimientos | No | Enviado | 0 | 2025-02-21 | 76 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 0 |  | 21/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | SS | O-23/077 | SINES/YOKOGAWA | Temperatura | 25-005-DOS-002 | 25-005-DOS-002 | Welding Book | Soldadura | Sí | Enviado | 0 | 2025-03-31 | 38 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 0 |  | 31/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | SS | O-23/077 | SINES/YOKOGAWA | Temperatura | 25-005-PPI-001 | 25-005-PPI-001 | Inspection Test Plan | PPI | Sí | Enviado | 0 | 2025-02-21 | 76 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 0 |  | 21/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | SS | O-23/077 | SINES/YOKOGAWA | Temperatura | 25-005-NDE-001 | 25-005-NDE-001 | NDT Procedure | Procedimientos | No | Enviado | 0 | 2025-02-21 | 76 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 0 |  | 21/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | SS | O-23/077 | SINES/YOKOGAWA | Temperatura | X | 25-005-LIS-0001 | List of VENDORs Documents and Drawings | VDDL | Sí | Enviado | 0 | 2025-04-08 | 30 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 0 |  | 08/04/2025 Enviado Rev. 0

## P-25-006-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-25/006-S00 | CC | 4507772439 | ARAMCO PORTAL | Caudal | 25-006-DWG | 25-006-DWG | OUTLINE DIMENSIONAL DRAWINGS | Planos | Sí | Enviado | 0 | 2025-03-27 | 42 | 2025-02-18 | 2025-03-14 | 0 |  | 27/03/2025 Enviado Rev. 0

## P-25-007-S00
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Fecha INICIAL | Fecha FIN | Reclamaciones | Seguimiento | Historial Rev.
P-25/007-S00 | SS | 4512642904 | ADNOC/YOKOGAWA | Caudal | -- | 25-007-CAL | CÁLCULOS DE RO | Cálculos | Sí | Enviado |  | 2025-03-03 | 66 | 2025-02-24 | 2025-05-05 | 0 | HOLD | 03/03/2025 Enviado Rev.